# TD- MISE EN ŒUVRE DE LA CHIMIO PREVENTION DU PALUDISME SAISONNIER 20xx

# SUPERVISION DU CYCLE 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programme** |  |  |  |  |
| **Recommandations** | **Activités à mener** | **Résultats attendus** | **Resp** | **Délai** |
| Fournir un calendrier complet aux partenaires sur les autres cycles de la CPS | * Elaborer et partager le calendrier de la campagne CPS 20xx | * Calendrier CPS 20XX | PM |  |
| Besoin d’envoyer des rapports mensuels sur les activités du district, sur la sécurité, sur les événements dans la province | * Etablir et partager chaque semaine le rapport d’activité sur le terrain | * Plan et rapport hebdomadaire et mensuel | PO |  |
| Renforcer la communication communautaire (Crieur, leaders communautaires - ajuster le message - ce n’est pas une campagne de vaccination) | * Ajuster les messages de communication sur la CPS * Familiariser les acteurs sur les messages (relais crieurs) de la CPS lors de la mise a niveau avant le cycle 2 | * Message sur la CPS ; * Rapport de la mise à niveau |  |  |
| Une semaine avant le 2nd cycle, MC doit conduire des supervisions formatives au niveau des centres de santé impliquant les agents de santé communautaires | * Etablir un plan de débriefing sur le cycle 1 et pour la mise à niveau des RCS, superviseurs et ReCos et au niveau des CS ; * Organiser le débriefing et la mise à niveau des différents acteurs avant le cycle 2. | * Plan de de débriefing et de mise à niveau ; * Rapport de débriefing et de mise à niveau. | PO |  |
| Faire une mise à jour des cibles CPS des CS et de besoins en intrants | * Réactualiser les cibles selon dès les CS * Faire un inventaire des intrants et estimer les besoins pour le cycle 2 | * Liste des cibles CPS mise à jour ; * Liste de besoins pour le cycle2 | PO |  |
| En accord avec le District, Malaria Consortium doit réaliser la liste des zones impraticables pour des raisons d'intempéries ou de géographie ou autre. Surtout quelle cible cela représente? Quelle stratégie pour la distribution? | * Etablir un tableau contenant la liste des zones d’accès difficile, le nombre d’enfants cibles de la zone et la stratégie de mitigation d’accès | * Tableau récapitulatif des zones d’accès difficile avec la cible et la possibilité d’accès | PO |  |
| Planifier le cycle 2 | * Elaborer un plan de supervision du cycle 2 | * Plan de supervision niveau central et des DS | PM et PO |  |

**Acitités post cycle 1 et pré cycle 2**

Gestion de projet