## Steps
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME
Activites
1.Planification
2.Formation
3.Approvisionnement
4.CCC/SBCC Mobilisation Sociale
5.Distribution
6.PV
7.Suivi Evaluation supervision et activités post campagne

## Macroplanning 2020
|  | MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE | [28 empty] | REPUBLIQUE DU TCHAD
|  | PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME | [28 empty] | UNITE - TRAVAIL - PROGRES
MISE EN ŒUVRE DE LA CPS 20xx : MACROPLAN
Code activté | Code nominale | Chronogramme | Budget ($) | Décembre |  |  |  |  | Janvier |  |  |  | Fevrier |  |  |  | Mars |  |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Nov |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  | Fevrier |  |  |  |  | Responsable
|  | Activites |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Planification
Misse à jour de data de la CPS
Mise à jour de base de données de Reco et Sup
P00O05A03S02 | GVS323006TD1A | Atelier de macro planification
Micro planification des CS, DS, DSP
Atelier de micro-planification
Finalisation des budgets des DS selon le microplan
Consolidation des microplans et budgets
Contract avec les DS, DSP, PNLP et CPA
P00O05A03S00 | GVS32307TD1A | Formation
Finalisation du programme de Formation, la base de données et des outils de gestion de stock, revue de contenu de la formation
Harmoniser les outils du suivi avec la base de données(maquette)
Formation des gestionnaires de base de données DS,DSP
Recyclage des PO
Formation des Field Managers en saisie de donnees sur Excel et Magpi
Recyclage des Formateurs Nationaux (par pool)
Formation de chef de zone en M&E
Formation du Personnel de Sante (PS)
Formation des Superviseurs
Formation/ recyclage des ReCo( par cycle)
Formation/recyclage des crieurs publics
P00O06A02S00 | GVS33101TD1A | Approvisionnement
Developpement des plans de distribution
Achats des kits bureautique aux PO
Traitement de contrat de transport
Location des véhicules aux PO
Achats/impression des kits d'administration et de communication CPS
Reception de Kits
|  | Inventaire/Rapport de produits à la fin de campagne | 36800
P00O05A03S00 | GVS32307TD1A | CCC/SBCC et mobilisation sociale
Mapping des groupements et associations existant dans le DS
Elaboration d'une stratégie de CCC
Atelier de revison des outils/messages CCC et PV
Test des supports CCC (messages) de la CPS
Lancement national de la campagne 2020
Sensibilisation de masse
Réunion d'information/sensibilisation au niveau provincial
Réunion d'information/sensibilisation au niveau DS avec les leaders/sous préfecture
Reunion d'information/sensibilisation des leaders communautaires au niveau CS
Sensibilisation des populations/messages Radio/TV (central) (leaders religieux)
Sensibilisation des populations/messages radio (DS)
Monotorage du message des crieurs
Annonce/sensibilisation par les crieurs publics
P00O06A02S00 | GVS33101TD1A | Distribution
Suivi de la commande et de l'arrivee des medicaments
Controle de qualite
Prépositionnement des intrants/medicament de la CPA/bureau MC vers les Districts
Transport des intrants du District vers CS
Administration par les ReCo
Suivi du retour des stocks restants aprèscycle
P00O06A02S00 | GVS33101TD1A | PV
Renseignement des fiches par les AS et ReCo
Prise en charge de cas de PV
Documentation des cas de PV
Formation en PV CPS (integree a chaque niveau de formation)
Campagne de sensibilisation PV (integree dans les activites de CCC)
P00O05A03S00 | GVS32307TD1A | Suivi Evaluation supervision et activités post campagne
Réunion de comite technique de suivi CPS (CTS)
Visite pré/post campagne
Revision des Outils de S/E (voir atelier de revision des outils)
Supervision au cours de la distribution
Suivi de la gestion des stocks dans les DS
Restitutions journaliere au niveau CS et DS
Restitutions de fin de cycle niveau CS/DS
Restitutions de fin de cycle niveau DSP
Restitutions de fin de cycle niveau central
Saisie des donnees dans la base Magpi
Atelier de lecons d'apprentissage secteur CPS
Revision du Plan pluriannuel (replanification des activites/budget)
Redaction de rapport de fin de campagne
Gestion de projet

## synthèse (hidden)
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE | [6 empty] | REPUBLIQUE DU TCHAD
PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME | [6 empty] | UNITE - TRAVAIL - PROGRES
MISE EN ŒUVRE DE LA CPS 2018 : MACROPLAN
| Activités | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | Responsable
Planification | Budget et contrat avec les partenaires (DS, DSR, PNLP, CPA et Fournisseurs/transporteur) | [9 empty] | Peter | bar: 2018-06-04 to 2018-06-18
Formation | Formation au niveau central MCD/PF | [9 empty] | Peter | bar: 2018-06-18
| Formation des RCS/ECD | [9 empty] | Peter | bar: 2018-06-25
| Formation des superviseurs ReCos | [9 empty] | Peter | bar: 2018-07-16
| Formation des Crieurs/ReCos | [9 empty] | Peter | bar: 2018-07-16
Approvisionnement | Suivi de la livraison commande internationale | [9 empty] | Azou | bar: 2018-06-04 to 2018-07-02
| Entreposage de medicaments au niveau de CPA | [9 empty] | Azou | bar: 2018-07-02 to 2018-07-09
| Contrôle qualité | [9 empty] | Azou | bar: 2018-06-25 to 2018-07-09
| Impression des outils | [9 empty] | Peter | bar: 2018-06-04 to 2018-06-18
| Achat des intrants (cahiers, craies, cuillères, …) | [9 empty] | Peurmbaye | bar: 2018-06-04 to 2018-06-18
| Approvisionnement des districts/CS en medicaments et intrants | [9 empty] | Azou | bar: 2018-06-25 to 2018-07-09
SocMob/SBCC | Visite de terrain pré-campagne | [9 empty] | Peter | bar: 2018-07-09
| Réunion de sensibilisation/mobilisation au niveau opérationnel | [9 empty] | Peter | bar: 2018-07-09 to 2018-07-16
| Lancement national de la campagne 2018 | [9 empty] | Peter | bar: 2018-07-09 to 2018-07-16
| Messages TV | [9 empty] | Peter | bar: 2018-06-25 to 2018-07-16
| messages Radio/crieurs | [9 empty] | Peter | bar: 2018-07-09 to 2018-07-16
Distribution | Administration de SP+AQ par les ReCos | [9 empty] | Peter | bar: 2018-07-16
| Suivi du retour des stocks restants après cycle | [9 empty] | Azou | bar: 2018-07-16
| Suivi du retour des stocks restants fin de campagne | [9 empty] | Azou
PV | Réunion du comité de pilotage CPS (CTS) | [9 empty] | Peter | bar: 2018-07-02
| Prise en charge de cas de PV | [9 empty] | Peter | bar: 2018-07-16
| Documentation des cas de PV | [9 empty] | Peter | bar: 2018-07-16
Suivi Evaluation supervision et activités post campagne | Supervision au cours de la distribution par MC/PNLP/DSR/DS/CS | [9 empty] | Peter | bar: 2018-07-16
| Restitutions de fin de cycle niveau CS/DS | [9 empty] | Peter | bar: 2018-07-23
| Restitutions de fin de cycle niveau DSR | [9 empty] | Peter | bar: 2018-07-23
| Restitutions de fin de cycle niveau central | [9 empty] | Peter | bar: 2018-07-30
| Saisie des données dans la base LSHTM et Dharma | [9 empty] | Azou | bar: 2018-07-23
| Atelier de leçons d'apprentissage avec les partenaires de MC | [9 empty] | Peter
| Atelier sectoriel de la campagne CPS avec les autres acteurs CPS | [9 empty] | Peter
Note on I19: PROJECT MANAGER: Liste de DS à visiter
Note on C22: PROJECT MANAGER: production de support TV et radio

## Feuil1 (hidden)
Activites | Budget ($) | Janvier |  |  |  |  | Fevrier |  |  |  | Mars |  |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin | [5 empty] | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Nov |  |  |  | Décembre |  |  |  |  | Janvier |  |  |  | Fevrier
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
Planification
Recrutement et briefing des Field Officers | bar: Janvier 5 to Avril 4
Atelier de macro planification | bar: Mars 3
Atelier de micro-planification | bar: Mai 3
Finalisation des budgets des DS selon le microplan | bar: Mai 4 to Juin 1
Consoliddation des microplans et budgets | bar: Mai 4 to Juin 1
Contract avec les DS, DSR, PNLP et CPA | bar: Juin 3 to Juin 4
Formation
Finalisation du programme de Formation, la base de données et des outils de gestion de stock | bar: Janvier 5; Fevrier 4; Mars 5 to Avril 2
Revue des outils (formation, gestion de stock et M&E/supervision) | bar: Mai 1
Recyclage des Formateurs Nationaux (FN) | bar: Mai 3
Formation de chef de zone en M&E | bar: Juin 1
Formation du Personnel de Sante (PS) | bar: Juin 3
Formation des Superviseurs | bar: Juin 1 to Juillet 3
Formation/ recyclage des ReCo | bar: Juillet 2 to Juillet 3; Août 1 to Août 2; Août 5 to Septembre 1; Septembre 4 to Octobre 1
Formation des Field Managers en saisie de donnees sur Excel et Dharma | bar: Mai 1; Juillet 2 to Juillet 3
Formation/recyclage des crieurs publics | bar: Juillet 2 to Juillet 3
Approvisionnement
Evaluation des besoins | bar: Juin 1 to Juin 2; Nov 4 to Décembre 1
Developpement des plans de distribution | bar: Juin 3 to Juin 4
Traitement de contrat de transport | bar: Mars 3 to Mars 5
Achats des kits d'administration | 36800 | bar: Mai 4 to Juin 2
Inventaire/Rapport de produits a la fin de campagne | bar: Nov 3 to Nov 4
CCC/SBCC
Lancement national de la campagne 2018
Atelier de revison des outils/messages CCC et PV | bar: Mai 1
Test des supports CCC (messages) de la CPS | bar: Mai 1
Finalisation et validation des outils | bar: Mai 2
Developpement de strategie d'implication des chefs locaux dans la CPS | bar: Juin 2 to Juin 3
Mobilisation Sociale
Reunion d'information/sensibilisation au niveau regional | bar: Juin 1
Réunion d'information/sensibilisation au niveau DS avec les leaders/sous préfecture | bar: Juillet 2 to Juillet 3
Reunion d'information/sensibilisation des leaders communautaires | bar: Juillet 2 to Juillet 3; Août 1 to Août 2; Août 5 to Septembre 1; Septembre 4 to Octobre 1
Sensibilisation des populations/messages Radio/TV (central) | bar: Juillet 2 to Juillet 3; Août 1 to Août 2; Août 5 to Septembre 1; Septembre 4 to Octobre 1
Sensibilisation des populations/messages radio (DS)
Reproduction/distribution des outils CCC (banderoles, affiches…) | bar: Mai 1 to Mai 4
Annonce/sensibilisation par les crieurs publics
Distribution
Suivi de l'arrivee des medicaments | bar: Janvier 1 to Juin 5
Controle de qualite | bar: Juin 1 to Juillet 3
Prépositionnement des intrants/medicament de la CPA/bureau MC vers les Districts | bar: Juin 1 to Juillet 3; Août 4 to Septembre 1
Transport des intrants du District vers CS | bar: Juillet 2 to Juillet 3; Août 1 to Août 2; Août 5 to Septembre 1; Septembre 4 to Octobre 1
Administration par les ReCo
Suivi du retour des stocks restants après campagne | bar: Juillet 3 to Juillet 4; Août 2 to Août 3; Septembre 1 to Septembre 2; Octobre 1 to Octobre 2
Suivi du retour des stocks restants fin de campagne | bar: Nov 4 to Décembre 2
PV
Revision des Fiches de notification | bar: Mai 1
Renseignement des fiches par les AS et ReCo | bar: Juillet 3 to Octobre 2
Prise en charge de cas de PV | bar: Juillet 3 to Octobre 2
Documentation des cas de PV | bar: Juillet 3 to Octobre 2
Formation en PV CPS (integree a chaque niveau de formation)
Campagne de sensibilisation PV (integree dans les activites de CCC)
Suivi Evaluation supervision et activités post campagne
Réunion de comite technique de suivi CPS (CTS) | bar: Janvier 3 to Janvier 5; Fevrier 3 to Fevrier 4; Mars 3 to Avril 2; Mai 1
Revision des Outils de S/E (voir atelier de revision des outils) | bar: Mai 1
Reproduction des outils | bar: Mai 1 to Mai 4; Août 2 to Août 4
Supervision au cours de la distribution
Suivi de la gestion des stocks dans les DS
Restitutions journaliere au niveau CS et DS
Restitutions de fin de cycle niveau CS/DS
Restitutions de fin de cycle niveau central | bar: Juillet 5; Août 4; Septembre 3; Octobre 3
Saisie des donnees dans la base LSHTM et Dharma | bar: Juillet 3 to Juillet 4; Août 2 to Août 3; Septembre 1 to Septembre 2; Octobre 1 to Octobre 2
Atelier de lecons d'apprentissage | bar: Décembre 1
Atelier de validation de recommandation issues de l'atelier de lecons d'apprentissage | bar: Fevrier 1
Atelier sectoriel de la campagne CPS | bar: Fevrier 3 to Fevrier 4
Etude EOC (fin de cycle) | bar: Juillet 5; Août 4; Septembre 3; Octobre 3
Revision du Plan pluriannuel (replanification des activites/budget) | bar: Juin 4 to Juin 1; Octobre 3 to Octobre 4; Fevrier 3 to Fevrier 4
Redaction de rapport de fin de campagne | bar: Janvier 2 to Janvier 3
Etude evaluative des indicateurs du paludisme dans 3 DS (6 CS) appuyés | bar: Septembre 2; Septembre 4; Octobre 2; Nov 3 to Décembre 2
Gestion de projet
2018-01-30